## 项目管理过程组和知识领域
项目知识领域 | 项目管理过程组
| 1 启动过程组 | 2 规划过程组 | 3 执行过程组 | 4 监控过程组 | 5 收尾过程组
4 整合管理 | 制定项目章程 | 制定项目管理计划 | 1 指导与管理项目工作 2 管理项目知识 | 监控项目工作 实施整体变更控制 | 结束项目或阶段
5 范围管理 |  | 1 规划范围管理 2 收集需求 3 定义范围 4 创建 WBS |  | 确认范围 控制范围
6 进度管理 |  | 1 规划进度管理计划 2 定义活动 3 排列活动顺序 4 估算活动持续时间 5 制定进度计划 |  | 控制进度
7 成本管理 |  | 1 规划成本管理 2 估算成本 3 制定预算 |  | 控制成本
8 质量管理 |  | 规划质量管理 | 质量管理 | 控制质量
9 资源管理 |  | 规划资源管理 估算活动资源 | 获取资源 建设团队 管理团队 | 控制资源
10 沟通管理 |  | 规划沟通管理 | 管理沟通 | 监督沟通
11 风险管理 |  | 1 规划风险管理 2 识别风险 3 实施定性风险分析 4 实施定量风险分析 5 规划风险应对 | 实施风险应对 | 监督风险
12 采购管理 |  | 规划采购管理 | 实施采购 | 控制采购
13 相关方管理 | 识别相关方 | 规划相关方参与 | 管理相关方参与 | 监督相关方参与