## 风险汇总
项目实施风险登记册
地市 | 风险汇总
| 成本 |  |  | 进度 |  |  | 质量 |  | 范围 |  | 干系人
| 安材 | 人工 | 罚责 | 到货 | 网元实施 | 验收 | IFM | 安装质量 | 范围变更 | 销售机会 | 客户满意度 | 汇总
汇总 | 成本 安材: 1; 成本 人工: 0; 成本 罚责: 0; 干系人 客户满意度: 1; 干系人 汇总: 2
潮州
茂名
梅州 | 成本 安材: 1; 进度 到货: 1; 进度 网元实施: 1; 干系人 客户满意度: 1; 干系人 汇总: 4
阳江
湛江
时间 | 成本 安材: Closed; 成本 人工: Open; 成本 罚责: On-going
W16 | 成本 罚责: 4
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
W30
W31
W32
W33
W34
W35
W36
W37
W38
W39
W40
W41
W42
W43

## 本周风险登记册更新
风险编号 | Owner | 地市 | 状态 | 影响类别 | 影响方面 | 风险级别 | 风险描述 | 风险产生原因 | 识别方法 | 应对措施 | 风险应对具体步骤 | 输出内容 | 进展更新 | 进度更新时间 | 风险识别日期 | 最后限期 | TOP | 会议处理结果 | 数量
GDMCC-PM-MZ-0039 | 赖学贵 | 梅州 | On-going | 干系人 | 到货 | 区域经理关注 | CP4B到货进度慢，会引起客户投诉 | 1、设计院出图速度加快，积压勘察数据的提交，不能及时提交现场数据去订购货物。 3、工建急速加快工程建设，现场货物未全部到齐。 2、移交铁塔的进度未能正常获取，对建设配套进度不清楚。 | 经验对比 | 减轻 | 1、通知设计院，出一部份图纸会审后，就提供一部分图纸给我们，安排督导上站勘察。 2、已找到铁塔相关接口人，要求他们每天将配套进度抄送给我们，我们根据配套进度表及设计图纸现场勘察，提交订货数据。 3、将不需要勘察的已知规模的设备尽快发往梅州市仓，已将天线、主设备、FPAD、等数据提供给黎燕婷。 | 勘察报告、 到货计划 | W13： 1、已通知设计院，出一部份图纸会审后，就提供一部分图纸给我们，安排督导上站勘察。 2、已找到铁塔相关接口人，要求他们每天将配套进度抄送给我们，我们根据配套进度表及设计图纸现场勘察，提交订货数据。 W14：共址站点的货物预计下周陆陆续续到位，基本满足现场需求 W15：W14毛致勤已安排已提交勘察数据部份里的站点安材。 W16：现场基本已满足安装进度需求。 | 2016-05-02 | 2016-04-02 | 2016-04-20 | TPO2 | 已全部提交共址站的勘察数据，毛致勤W14已安排订货发货
GDMCC-PM-MZ-0041 | 赖学贵 | 梅州 | On-going | 进度 | 安材 | 区域经理关注 | 长光纤不能满足共址铁塔类型的建设需求 | 1、共址部门移动铁塔做配套后，铁塔移交进度与我们实际勘察的部份站点进度不一致。 2、70米的光纤被厂里叫停。 3、剩余共址部份的还有35个站的60米以上的站点，设备光纤未到货。 | 沟通交流 | 减轻 | 1、优先安排将符合50米的共址点分发出货。 2、FM苏建平去梳理剩余31个铁塔移交后，尽快安排督导现场勘察。 3、与毛志勤协商调配80米的部份库存光纤过来梅州应急。 | 邮件 核查表 | W16：与移动协商安排符合50米以下的共址站点优先发货。同时要求FM去核查剩余未勘察的站点尽快提交勘察数据；与毛致勤协商从省仓调配少量长光纤过来应急。 W17：已调货10个站点，还需要继续发长光纤。 | 2016-05-02 | 2016-04-22 | 2016-04-28 | TOP1
GDMCC-PM-MZ-0042 | 赖学贵 | 梅州 | On-going | 质量 | 网元实施 | 区域经理关注 | 设备安全隐患 | 1、施工单位申领设备出库后，将二次搬运外包给搬运工，搬运工为了减轻设备重量，把设备包装的纸箱拆除后，再将裸着的设备搬到基站； 2、近期雷雨天气，有些室外站没有标准机房的站点，设备露天，天气下雨后，设备将淋湿，损坏。 | 专家意见 | 消除 | 1、邮件正式发给移动及各家施工单位，通知他们要求搬动单位不能私自拆除设备包装，必须板件的包装不拆情况下运到站里。 2、与施工单位沟通，如果是室外非标准机房的，货送上去了当天不施工，应该做好防雨措施。 | 邮件 电话 微信 | W16:CP4B项目启动时，已在会议上单独说明了这一点，同时会后也邮件正式通知移动，要求移动重视并通知到所有施工单位知会并遵照执行；室外没有机房的施工单位应该清楚的安排好搬运单位，做好防水措施，保护好移动购买的电子厂品通信设备。 | 2016-04-24 | 2016-03-15 | 2016-04-28 | TPO4
Note on R1: 备注：将本人认为的重要程度进行排序：TOP1，TOP2，TOP3
Note on S1: 项目周会跟新后填写